## First_Sprint
Product Burndown Chart
Backlog ID | User Stories | Stime Iniziali | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-04
|  | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1.1 | Finestra iniziale | 1 | 1
1.2 | Aggiunta forme geometriche | 3 | 3
1.3 | Forme supportate | 3 | 3
1.4 | Scelta colore del bordo delle forme | 3 | 3
1.5 | Scelta colore di riempimento delle forme | 3 | 3
1.6 | Salvataggio dei disegni | 5 | 5
1.7 | Caricamento dei disegni | 5 | 5
2.1 | Selezione forma | 3 | 3
2.2 | Eliminazione di una forma | 1 | 1
2.3 | Copia e incolla | 3 | 3
2.4 | Taglia | 2 | 2
2.5 | Undo | 5
2.6 | Modifica della posizione di una forma | 2
2.7 | Modifica del colore di una forma | 2
2.8 | Modifica delle dimensioni di una forma | 5
2.9 | Modifica del livello di una forma | 3
3.1 | Modifica del livello di zoom | 5
3.2 | Area di disegno espandibile | 3
3.3 | Scroll area di disegno | 2
3.4 | Visualizzazione della griglia | 3
3.5 | Attivazione e disattivazione della griglia | 1
3.6 | Cambiare dimensioni griglia | 3
4.1 | Poligoni irregolari | 8
4.2 | Stringhe | 5
4.3 | Rotazione di una forma | 5
4.4 | Specchiatura | 5
4.5 | Stretch di una forma | 5
5.1 | Selezione Multipla | 3
5.2 | Grouping | 5
5.3 | Ungrouping | 3
5.4 | Shape creation commands | 13
5.5 | Memorizzazione dei "Shape creation commands" | 8
5.6 | Esportazione di uno "Shapes library file" | 8
5.7 | Importazione di uno "Shapes library file" | 8
| Effort Residuo | 142 | 110
| Ideal Trend | 142 | 94.6667 | 47.3333 | 0