## Foglio1
Product Burndown Chart
Backlog ID | User Stories | Stime Iniziali | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-04
|  | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | Finestra iniziale | 1 | 1
2 | Aggiunta forme geometriche | 3 | 3
3 | Forme supportate | 3 | 3
4 | Scelta colore del bordo delle forme | 3 | 3
5 | Scelta colore di riempimento delle forme | 3 | 3
6 | Salvataggio dei disegni | 5 | 5
7 | Caricamento dei disegni | 5 | 5
8 | Selezione forma | 3 | 3
9 | Eliminazione di una forma | 1 | 1
10 | Copia e incolla | 3 | 3
11 | Taglia | 2 | 2
12 | Undo | 5 |  | 5
13 | Modifica della posizione di una forma | 2 |  | 2
14 | Modifica del colore di una forma | 2 |  | 2
15 | Modifica delle dimensioni di una forma | 5 |  | 5
16 | Modifica del livello di una forma | 5 |  | 5
17 | Modifica del livello di zoom | 5 |  | 5
18 | Area di disegno espandibile | 3 |  | 3
19 | Scroll area di disegno | 2 |  | 2
20 | Visualizzazione della griglia | 3 |  | 3
21 | Cambiare dimensioni griglia | 3 |  | 3
22 | Bug Fix | 3 |  |  | 3
23 | Poligoni irregolari | 8 |  |  | 8
24 | Stringhe | 5 |  |  | 5
25 | Rotazione di una forma | 5 |  |  | 5
26 | Specchiatura | 5 |  |  | 5
27 | Stretch di una forma | 5 |  |  | 5
28 | Selezione Multipla | 3 |  |  | 3
29 | Grouping | 5
30 | Ungrouping | 3
31 | Shape creation commands | 13
32 | Memorizzazione dei "Shape creation commands" | 8
33 | Esportazione di uno "Shapes library file" | 8
34 | Importazione di uno "Shapes library file" | 8
| Effort Residuo | 146 | 114 | 79 | 45
| Ideal Trend | 146 | 97.3333 | 48.6667 | 0
Note:
- Second sprint: "modifica del livello di una forma" (US16) passa da 3SP a 5SP - Second Sprint: "attivazione edisattivazione della griglia" diventa "Modifica dimensione della grglia" da 3SP - Third Sprint: aggiunta "BUg Fix"